## Sheet1
2022年福彩公益金收支明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 年度资金总额（万元） |  |  |  |  | 已使用资金 | 结余资金 | 项目周期 | 项目完成情况 | 项目负责人及联系电话
|  |  | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 地方配套（州级） | 其他
1 | 孤儿助学 | 西畴县民政局 | 10 |  |  |  |  | 10 | 0 | 1年 | 已完成资金发放 | 胡运翠 0876-7624208
2 | 西畴县西洒镇公益性公墓建设补助资金 | 西畴县民政局 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 6年 | 已完成西洒镇公益性公墓建设
3 | 西畴县新马街乡公益性公墓建设补助资金 | 西畴县民政局 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 6年 | 已完成新马街乡公益性公墓建设
4 | 西畴县莲花塘乡公益性公墓建设补助资金 | 西畴县民政局 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 0 | 6年 | 已完成莲花塘乡公益性公墓建设
5 | 特殊困难群体火化补助资金 | 西畴县民政局 | 5 |  | 5 |  |  | 0 | 5 | 1年 | 资金未清算
6 | 西畴县西洒镇布摆村委会儿童之家建设资金 | 西畴县民政局 | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 4 | 1年 | 项目未开展
7 | 西畴县兴街镇新兴社区儿童之家建设资金 | 西畴县民政局 | 4 |  |  | 4 |  | 0 | 4 | 1年 | 已完成新兴社区儿童之家的建设
8 | 乡（镇）街道社工站建设奖励资金 | 西畴县民政局 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 2 |  | 项目未开展 | 郑世贤 0876-7625367
9 | 西畴县9个乡镇社工站建设专项经费 | 西畴县民政局 | 18 |  |  | 18 |  | 9 | 9 | 1年 | 成立了乡镇社工站建设领导小组和指导中心，制定了《西畴县乡镇社会工作服务站建设实施方案》，明确了建站目标任务、基本原则、建站方式和标准等，并在每个乡镇投入资金1万元，完成社会工作站挂牌成立，完善相关工作制度，购置办公用品。2022年划拨9个乡（镇）社工站建设补助9万元。
10 | 社会力量兴办养老机构一次性建设补助、新增老年幸福食堂建设和困难家庭居家适老化改造资金 | 西畴县民政局 | 38 |  | 38 |  |  | 37.3 | 0.7 | 1年 | 已完成兴街镇2022年适老化改造50户，并进行验收；已完成西洒镇2021年适老化改造31户，准备验收；2022年西洒镇中心敬老院零星项目改造正在改造当中 | 蒋天平 0876-7629005
11 | 改造农村区域养老服务中心建设资金 | 西畴县民政局 | 101 |  | 101 |  |  | 40 | 61 | 1年 | 老年幸福食堂建设已完成，困难家庭居家适老化改造正在进行中。
12 | 西畴县新街敬老院提质改造项目 | 西畴县民政局 | 50 |  |  | 50 |  | 0 | 50 | 1年 | 目前，兴街敬老院已经委托第三方招标代理公司对兴街敬老院提质改造进行招标。
13 | 西畴县莲花塘乡敬老院建设补助项目 | 西畴县民政局 | 50 |  |  | 50 |  | 0 | 50 | 2年 | 项目于2018年12月开工建设，2020年11月项目主体工程完工，已完成项目验收
14 | 西畴县兴街镇畴阳社区日间照料中心建设补助 | 西畴县民政局 | 16 |  |  | 16 |  | 0 | 16 | 1年 | 项目于2022年10月开工建设，主体工程已完工，目前正在进行内部装修建设，下一步进行场地硬化。
15 | 西畴县西洒镇新民社区日间照料中心建设补助 | 西畴县民政局 | 16 |  |  | 16 |  | 0 | 16 | 1年 | 项目于2023年5月4日开工建设，一层、二层主体工程已完工，目前正在装修建设。
16 | 西畴县西洒镇木兰社区项目建设经费 | 西畴县民政局 | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 20 | 1年 | 该项目于2021年12月31日开工建设，一层、二层主体工程已完工，目前正在装修建设。